ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ АМОНАШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2024 года                    с. Амонаш                                               № 25-пг

Об  утверждении муниципальной  программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования  Амонашенский   сельсовет Канского района Красноярского края                          на 2025-2027 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с постановлением администрации  Амонашенского  сельсовета 27.09.2016г.           № 34-пг «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании,  реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить, муниципальную программу « Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования  Амонашенский   сельсовет Канского района Красноярского края на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации  муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенский   сельсовет Канского района Красноярского края на 2025-2027 годы», мероприятия и объем их финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования Амонашенский   сельсовет Канского района Красноярского края.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2025 года постановление администрации Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края № 26-пг от 22.09.2023г. Об  утверждении муниципальной  программы «Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2023-2025 годы»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Амонашенского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте администрации Амонашенского сельсовета в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения с 01.01.2025 года.

Глава Амонашенского сельсовета                                                            Л.В.Кооль

Приложение

к постановлению администрации

Амонашенского сельсовета

Канского района Красноярского края

от 27 сентября 2024 года № 25-пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АМОНАШЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2025-2027 ГОДЫ»

Муниципальное  образование Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края

Муниципальная   программа « Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории  муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2025-2027 годы», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и  обеспечение жизнедеятельности  территории   сельсовета. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной  собственности  сельсовета;

- создание условий для массового отдыха жителей  и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация   жизнедеятельности  и озеленения  территории   сельсовета, использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов сельсовета;

- организация освещения улиц;

- содержание мест захоронения.

Для обеспечения выполнения предлагаемой для утверждения  программы  на 2025-2027 годы необходимы средства в размере 1169,0 тыс. руб., в т.ч. :

- средства краевого бюджета – 405,5

- средства районного бюджета – 0,00

- средства бюджета МО Амонашенский сельсовет – 763,5 тыс.руб.

Комплекс мероприятий  муниципальной программы рассчитан на три года.

Общий объем финансирования программы 1169,0 тыс.руб.

По годам:

2025 год 453,2 тыс. руб.

2026 год 421,4 тыс. руб.

2027 год 294,4 тыс. руб.

Реализация данной   муниципальной программы  позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   сельсовета, повысит привлекательность и качество проживания населения.

П АС П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

« Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории  муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края

на 2025-2027 годы»

| Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2024-2026 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2025-2027 годы» |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации Амонашенского сельсовета от 27.09.2016г № 34-пг «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании , реализации муниципальных программ» ; - Программа социально-экономического развития МО Амонашенский сельсовет до 2030 года ; - Решение Совета депутатов муниципального образования Амонашенский сельсовет от 25.04.2012 г № 31-75 Об утверждении « Правил по благоустройству территории Амонашенского сельсовета » |
|  | Муниципальный заказчик программы | Администрация Амонашенского сельсовета |
|  | Разработчик программы | Администрация Амонашенского сельсовета |
|  | Основная цель программы | 1. Совершенствование системы комплексного обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Амонашенский сельсовет, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
|  | Основные задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов . 2. Приведение в качественное состояние элементов обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов. 4. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов. |
| 3 | Сроки реализации программы | 2025-2027 годы |
| 4 | Структура программы | Паспорт муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельностии развитие территории муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2025-2027 годы» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы МО Амонашенский сельсовет, а также целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы МО Амонашенский сельсовет. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной Программы МО Амонашенский сельсовет. Приложение N 1. Программные мероприятия. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы : - обслуживание уличного освещения; - содержание муниципальных дорог ; - санитарное содержание территории; - содержание мест захоронения; - комплексное обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов; - привлечение населения в процесс обеспечение жизнедеятельности территории поселения. |
|  | Исполнители программы | Администрация Амонашенского сельсовета |
| 5 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы 1169,0 тысяч рублей: по годам: 2025 год – 453,2 тыс. руб. 2026 год – 421,4 тыс. руб. 2027 год – 294,4 тыс. руб. |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Единое управление комплексным обеспечение жизнедеятельности муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Амонашенский сельсовет 3. Создание условий для работы и отдыха жителей населенных пунктов . 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования Амонашенский сельсовет |
| 7 | Система организации контроля над исполнением программы | - Текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль местной администрации муниципального образования Амонашенский сельсовет; Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе сельсовета и в Совет депутатов МО Амонашенский сельсовет; - Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной программы главе сельсовета и в Совет депутатов МО Амонашенский сельсовет; |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

« Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории  муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края

на 2025-2027 годы»

РАЗДЕЛ 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  обеспечению жизнедеятельности и развитие территории, озеленению, улучшению санитарного состояния  населённых пунктов муниципального образования Амонашенский  сельсовет Канского района Красноярского края.

Муниципальное  образование Амонашенский сельсовет включает в себя населённые пункты: с. Амонаш , д. Тарай , д. Подъянда. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  обеспечению жизнедеятельности и развитие территории   населенных пунктов, таких как пешеходные зоны,  дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем    обеспечению жизнедеятельности и развитие    территории  необходим, так как без стройной комплексной системы   муниципального  образования Амонашенский сельсовет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  населенных пунктов. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  населенных пунктов.

Определение перспектив   муниципального  образования Амонашенский сельсовет позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач,  расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  обеспечению жизнедеятельности и развитие территории.

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края.

РАЗДЕЛ 2.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации    муниципальной программы .

2.1 Целями и задачами Программы  являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, обеспечению жизнедеятельности и развитие территории, санитарного состояния на территории  МО Амонашенский сельсовет;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и развитие территории физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, обеспечению жизнедеятельности и развитие территории;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

2.2 Объемы источники финансирования программы

Общий объем финансирования  Программы  составляет 1169,0 тыс. руб., в том числе в разрезе основных источников финансирования  Программы:

1. Бюджет МО Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края 763,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3.

Система программных мероприятий

Для обеспечения  Программы  обеспечению жизнедеятельности и развитие территории   МО Амонашенский  сельсовет   предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутри поселенческих дорог и бесхозных территорий;

- мероприятия   мест захоронения ;

РАЗДЕЛ 4.

Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий  Программы  осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Амонашенский  сельсовет   от 25.04.2012 г № 31-75 Об утверждении « Правил по   благоустройству территории  Амонашенского  сельсовета», Постановление администрации Амонашенского сельсовета от 27.09.2016г. № 34-пг «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании , реализации муниципальных программ».

Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий  Программы  утверждаются муниципальными правовыми актами местной администрации МО Амонашенский  сельсовет .

Раздел 5.

Механизм реализации муниципальной  программы

Контроль за исполнением  программы

Контроль за исполнением  программы  осуществляет  администрация  Амонашенского сельсовета.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый орган  администрации Амонашенского сельсовета.

Создание системы организации и контроля за ходом реализации  Программы.

Реализация муниципальной   программы МО Амонашенский сельсовет осуществляется на основе:

-  муниципальных  контрактов (договоров- подряда), заключаемых муниципальным заказчиком программы  с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров,  работ и услуг,  для обеспечение  государственных и муниципальных  нужд »;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и  муниципальными  правовыми актами.

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы

В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории   муниципального  образования Амонашенский  сельсовет.

Эффективность  программы  оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов    (озеленения, уличного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального  образования к работам;

-процент привлечения предприятий и организаций  поселения  к работам  по   благоустройству;

- уровень благоустроенности  муниципального  образования (обеспеченность  населения  сетями уличного освещения, зелеными насаждениями).

Реализация  Программы  приведет к улучшению внешнего вида муниципального образования Амонашенский сельсовет.

Ожидаемые конечные результаты реализации  программы

Повышение уровня коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных на  территории  муниципального образования Амонашенский сельсовет посредством осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на  территории  муниципального образования Амонашенский сельсовет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2025-2027 годы. От 27.09.2024 № 25-пг |  |  |  |
|  | Распределение планируемых расходов по целям,задачам и мероприятиям муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы | РБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб),годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | РБС | р/пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | итого за 2025-2027 годы |  |
|  | Муниципальная программа: « ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АМОНАШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2025-2027 ГОДЫ » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель программы: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АМОНАШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2025-2027 ГОДЫ » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основные мероприятия | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора и организацию очистки мест временного хранения твердых бытовых отходов в поселениях Канского района в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0309 | 0190001030 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  |  | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях и обеспечение безопасности населения отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы " Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0310 | 01900S4120 | 244 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 164,1 |  |
|  |  | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них ( счет средств дорожного фонда) в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизни деятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0409 | 0190004420 | 244 | 93,3 | 95,7 | 97,1 | 286,1 |  |
|  |  | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Канского района» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Канском районе» | 802 | 0409 | 01900S5080 | 244 | 123,8 | 128,4 | 0 | 252,2 |  |
|  |  | Расходы на ликвидацию очагов дикорастущей конопли, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0412 | 0190001050 | 244 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  |  | Расходы на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора и организацию очистки мест временного хранения твердых бытовых отходов в поселениях Канского района в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0503 | 0190001030 | 244 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 8,4 |  |
|  |  | Расходы на уличное освещение в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0503 | 0190006010 | 247 | 147,2 | 110,4 | 110,4 | 368,0 |  |
|  |  | Расходы по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0503 | 0190006040 | 244 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |  |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0505 | 0190000650 | 244 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 73,2 |  |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края" | 802 | 0801 | 0190008620 | 540 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | итого | х | х | х | х | 453,2 | 421,4 | 294,4 | 1 169,0 |  |