АДМИНИСТРАЦИЯ  АМОНАШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 мая 2025 года                             с. Амонаш                                             № 6-пг

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Амонашенского сельсовета за 2024 год.

В соответствии с постановлением администрации Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края от 29.09.2023 № 26-пг «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Амонашенского сельсовета» администрация Амонашенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Амонашенского сельсовета за 2024 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Амонашенского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте администрации Амонашенского сельсовета в сети «Интернет»

Глава  Амонашенского

сельсовета:                                                                          Л.В.Кооль

Приложение

к постановлению администрации

Амонашенского сельсовета

№  6-пг от 05.05.2025

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2024 год

Оценке эффективности  муниципальных программ Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2024 год проведена в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Амонашенского сельсовета Канского района Красноярского края  от 28.09.2023 № 26-пг  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Амонашенского сельсовета»

В 2024 году обеспечена реализация муниципальной программы :

1. муниципальная программа

Муниципальная программа Амонашенского сельсовета «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АМОНАШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2024-2026 ГОДЫ »

Целями и задачами Программы  являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,  санитарного состояния на территории  МО Амонашенского сельсовета;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок ;

Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Амонашенского сельсовета Канского района.

Задачи программы:

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, Освещение улиц в населенных пунктах на территории Амонашенского сельсовета; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; Содержание и благоустройство захоронений; Мероприятия по организации благоустройства; Прочие мероприятия по благоустройству;

За 2024 год

1. Муниципальная  программа Амонашенского сельсовета                                 «Обеспечение  жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Амонашенский сельсовет Канского района Красноярского края на 2024-2026 годы »

утверждена постановлением администрации Амонашенского сельсовета № 26-пг от 29.09.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано  основных мероприятия: В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу внесено одно  изменение, увеличение расходов связано с выделением из краевого бюджета дополнительно средств. Освоение составила на 100%

1. Содержание и обеспечение противопожарной безопасности:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Установка пожарного водоема с.Амонаш | Администрация Амонашенского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 1.2 | Первичные меры пожарной безопасности (опашка) | Администрация Амонашенского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

2. Содержание муниципальных дорог и дворовых проездов МО Амонашенского сельсоевта

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Уборка снега | Администрация Амонашенского сельсовета | Исполнено на 100,0% |  |
| 2.2 | Приобретение светильников | Администрация Амонашенского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  изменения в носились один раз в связи с изменениями на сумму:  перераспределены средства от дорожного фонда сельского бюджета не использованные на 01.01.24год

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы Амонашенского сельсовета  «Развитие автомобильных дорог Амонашенского сельсовета на 2024-2026 годы» составил 100% соответственно реализация программы – эффективная.

3. Обслуживание уличного освещения МО Амонашенского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц и содержание уличного освещения | Администрация Амонашенского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

4.Санитарное содержание территории  МО Амонашенского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дератизация кладбищ | Администрация Амонашенского сельсовета | 100% |  |

5.Содержание мест захоронения МО Амонашенского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание мест захоронения | Администрация Амонашенского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составляет  100%.